## Instrucciones
Template — Planificación desde EDT/WBS a Carta Gantt · Caso 3: Horizonte Conecta (Constructora Horizonte)
OBJETIVO
Transformar una EDT/WBS en actividades, estimarlas, aplicar restricciones de calendario y construir cronograma y Carta Gantt.
FLUJO DE TRABAJO
1 | EDT-WBS | Defina entregables y paquetes de trabajo.
2 | Actividades | Descomponga cada paquete en actividades concretas.
3 | Planificación | Defina dependencias, esfuerzo, recursos, disponibilidad y duración.
4 | Calendario | Registre jornada, feriados, vacaciones, recursos compartidos y fechas comprometidas.
5 | Cronograma | Defina fechas de inicio y fin considerando restricciones.
6 | Carta Gantt | Visualice temporalmente el cronograma.
REGLA CLAVE | La EDT define QUÉ se entrega; las actividades definen el trabajo; el cronograma define CUÁNDO.
PROYECTO | Horizonte Conecta – Plataforma de gestión operacional de obras
PLAZO | Inicio 05-10-2026 · cierre planificado 12-07-2027 · plazo máximo 04-08-2027 (10 meses) · reserva de cronograma: 16 días hábiles
MÉTODO | Duración = Esfuerzo (hp) / (N° recursos × h/día), redondeada hacia arriba. Fechas del Cronograma calculadas con WORKDAY sobre el calendario laboral (lun–vie, 8 h) excluyendo los feriados de la hoja Calendario (nombre 'Feriados').
RUTA CRÍTICA | Holgura total y ruta crítica calculadas por método CPM (pasada hacia adelante y hacia atrás). En la Carta Gantt: rojo = actividad crítica, azul = no crítica, rombo naranjo = hito, columna roja = fecha límite.
NIVEL DE ESFUERZO | A03 (seguimiento y control) y A28 (apoyo a los sprints) son actividades de nivel de esfuerzo: su duración cubre el período de la actividad a la que acompañan.

## Actividades
2. Descomposición de paquetes de trabajo en actividades — Horizonte Conecta
ID EDT | ID Actividad | Actividad (verbo + objeto) | Resultado verificable | Responsable / Rol | ¿Terminada cuando...? | Observaciones
1.1.1 | A01 | Constituir equipo y comité directivo, y realizar kick-off | Acta de kick-off y matriz RACI | Jefe de Proyecto | El patrocinador firma el acta de kick-off | Inicio y planificación
1.1.1 | H01 | Hito: Kick-off realizado | Kick-off realizado | Hito (responsable: Jefe de Proyecto) | Acta de kick-off firmada | HITO · Inicio y planificación
1.1.1 | A02 | Elaborar y aprobar plan de dirección del proyecto | Plan de dirección con líneas base | Jefe de Proyecto | El comité aprueba alcance, cronograma y costos | Inicio y planificación
1.1.2 | A03 | Realizar seguimiento y control (comités quincenales, riesgos y cambios) | Informes quincenales y actas de comité | Jefe de Proyecto | Se emitió el último informe antes del cierre | Nivel de esfuerzo: 4 h/día del JP
1.1.3 | A04 | Elaborar informe final, lecciones aprendidas y acta de cierre | Acta de cierre firmada | Jefe de Proyecto | El patrocinador firma el acta de cierre | Cierre del proyecto
1.1.3 | H10 | Hito: Cierre formal del proyecto | Cierre formal del proyecto | Hito (responsable: Jefe de Proyecto) | Acta de cierre firmada | HITO · Cierre del proyecto
1.2.1 | A05 | Levantar procesos en las 3 obras piloto y en oficina central | Mapas de procesos actuales | Analista Funcional / de Negocio + Diseñador UX/UI | Se entrevistó a los 3 equipos de obra y a las áreas centrales | Sesiones cortas en obra (≤ 45 min)
1.2.1 | A06 | Documentar diagnóstico y línea base de indicadores | Informe de diagnóstico | Analista Funcional / de Negocio | El Product Owner acepta el informe | Diagnóstico de procesos actuales
1.2.2 | A07 | Especificar requisitos e historias de usuario (incluye offline y seguridad) | Catálogo de historias de usuario | Analista Funcional / de Negocio | Cada historia tiene criterio de aceptación | Requisitos, indicadores y backlog
1.2.2 | A08 | Definir indicadores de las 6 preguntas de la gerencia y validarlos con Finanzas | Fichas de indicadores validadas | Analista de Datos / BI | Finanzas aprueba fuente y fórmula de cada indicador | Requisitos, indicadores y backlog
1.2.2 | A09 | Priorizar backlog en Release 1 y 2 y aprobar el alcance en comité | Backlog priorizado y acta de alcance | Analista Funcional / de Negocio + Jefe de Proyecto | El comité aprueba el alcance y decide sobre Prevención de Riesgos | Requisitos, indicadores y backlog
1.2.2 | H02 | Hito: Alcance aprobado | Alcance aprobado | Hito (responsable: Analista Funcional / de Negocio) | Acta de comité con la línea base de alcance | HITO · Requisitos, indicadores y backlog
1.3.1 | A10 | Probar la API del sistema de compras con el proveedor (prueba de concepto) | Informe de la prueba de concepto | Desarrollador de Integraciones | Se consultó una OC real vía API | Se adelanta porque es el mayor riesgo técnico
1.3.1 | A11 | Diseñar arquitectura, integraciones y modelo de datos, y aprobarlos con TI | Documento de arquitectura y modelo de datos | Arquitecto de Solución | TI corporativa aprueba la arquitectura | Arquitectura, integraciones y datos
1.3.2 | A12 | Diseñar el prototipo UX/UI y validarlo con jefes de obra | Prototipo validado | Diseñador UX/UI | ≥ 80 % de tareas completadas sin ayuda en la prueba | Diseño UX/UI
1.3.2 | H03 | Hito: Diseño de solución aprobado | Diseño de solución aprobado | Hito (responsable: Diseñador UX/UI) | Arquitectura y prototipo aprobados | HITO · Diseño UX/UI
1.4.1 | A13 | Provisionar ambientes cloud, CI/CD, monitoreo y respaldos | Ambientes dev, QA y producción | Ingeniero DevOps / Cloud | Un cambio se despliega solo a QA | Ambientes cloud
1.4.2 | A14 | Desarrollar núcleo: usuarios, roles por obra, auditoría y maestros | Núcleo desplegado en QA | Desarrollador Backend | Usuario sin permiso es rechazado; maestros cargados | Núcleo y app móvil offline
1.4.2 | A15 | Desarrollar la app móvil offline y probarla en terreno | App base con sincronización | Desarrollador Frontend/Móvil | 0 registros perdidos en 50 operaciones sin señal | Núcleo y app móvil offline
1.4.2 | H04 | Hito: Plataforma base operativa | Plataforma base operativa | Hito (responsable: Desarrollador Backend) | Núcleo, app offline y SSO funcionando en QA | HITO · Núcleo y app móvil offline
1.5.1 | A16 | Integrar el inicio de sesión corporativo (SSO) y el repositorio documental Microsoft | SSO y conector documental en QA | Desarrollador de Integraciones | Login corporativo funciona y se lee la versión vigente de un plano | Identidad y repositorio Microsoft
1.5.2 | A17 | Integrar el sistema de compras (API) y validarlo con Adquisiciones | Conector de compras validado | Desarrollador de Integraciones | 20 OC muestreadas coinciden con el sistema de compras | Sistema de compras y ERP
1.5.2 | A18 | Integrar el ERP en modo lectura y conciliar montos con Finanzas | Integración ERP conciliada | Desarrollador de Integraciones | Diferencia 0 entre ERP y plataforma en 3 obras | Sistema de compras y ERP
1.6.1 | A19 | Desarrollar importación de programación, cálculo de avance y alertas de bloqueo | Vista programado vs real en QA | Desarrollador Backend | Las 3 programaciones se importan y el avance cuadra con el cálculo manual | Célula A (backend)
1.6.1 | A20 | Desarrollar el registro móvil de avance por partida con fotos | Registro de avance móvil en QA | Desarrollador Frontend/Móvil | Registro de una partida en ≤ 3 min | Célula A (móvil)
1.6.2 | A21 | Desarrollar el módulo de observaciones con fotos y flujo de cierre | Módulo de observaciones en QA | Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil | Toda foto queda asociada a una observación | Célula B
1.6.3 | A22 | Desarrollar el catálogo y el visor offline de planos vigentes | Módulo de planos en QA | Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil | Los planos reemplazados no se pueden abrir | Célula B
1.7.1 | A23 | Desarrollar el módulo de materiales (OC, recepción móvil y conciliación con facturas) | Módulo de materiales en QA | Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil | Cada recepción queda vinculada a su OC con foto de la guía | Célula A, después de corregir defectos de R1
1.7.2 | A24 | Desarrollar el módulo de subcontratos y estados de pago | Módulo de EP en QA | Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil | Un EP pasa por jefe de obra, oficina técnica y administración con trazabilidad | Célula B
1.7.3 | A25 | Construir el modelo analítico con cargas diarias | Modelo analítico en QA | Analista de Datos / BI | La carga diaria funciona 5 días seguidos | Tablero ejecutivo
1.7.3 | A26 | Desarrollar el tablero ejecutivo y validarlo con Gerencia y Finanzas | Tablero validado | Analista de Datos / BI | Las 6 preguntas se responden con datos del día anterior | Tablero ejecutivo
1.8.1 | A27 | Elaborar el plan y los casos de prueba | Plan de pruebas | Analista QA | Cada historia tiene casos de prueba | Plan de pruebas y calidad por sprint
1.8.1 | A28 | Apoyar los sprints: refinamiento, diseño de detalle, QA continuo, ambientes y revisión técnica | Reportes de sprint | Analista Funcional / de Negocio + Diseñador UX/UI + Analista QA + Ingeniero DevOps / Cloud + Arquitecto de Solución | Cada sprint termina con historias probadas | Nivel de esfuerzo: 4 h/día de analista, UX, QA, DevOps y arquitecto
1.8.2 | A29 | Ejecutar pruebas de sistema de Release 1 y corregir defectos | Informe de pruebas R1 | Analista QA + Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil | 0 defectos críticos abiertos | 1 QA + célula A (1 backend y 1 móvil) corrigiendo defectos
1.8.2 | A30 | Realizar la prueba de aceptación (UAT) de Release 1 con usuarios de obra | Acta UAT R1 | Analista QA + Analista Funcional / de Negocio | Usuarios clave firman el acta | 4 h/día por disponibilidad de usuarios de obra
1.8.2 | H05 | Hito: Release 1 aceptada | Release 1 aceptada | Hito (responsable: Analista QA) | Acta UAT R1 firmada | HITO · Pruebas de Release 1
1.8.3 | A31 | Ejecutar pruebas de sistema de Release 2 (con regresión) y corregir defectos | Informe de pruebas R2 | Analista QA + Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil | 0 defectos críticos abiertos | 2 QA + las 2 células de desarrollo
1.8.3 | A32 | Ejecutar la prueba de seguridad externa y corregir hallazgos | Informe de seguridad | Ingeniero DevOps / Cloud | Sin hallazgos críticos ni altos abiertos | Servicio externo; duración fijada por el proveedor
1.8.3 | A33 | Realizar la UAT de Release 2 con obra y oficina central | Acta UAT R2 | Analista QA + Analista Funcional / de Negocio | Usuarios, Finanzas y Gerencia firman el acta | Pruebas de Release 2
1.8.3 | H07 | Hito: Release 2 aceptada | Release 2 aceptada | Hito (responsable: Analista QA) | Acta UAT R2 e informe de seguridad aprobados | HITO · Pruebas de Release 2
1.9.1 | A34 | Elaborar el plan de cambio, comprar dispositivos y cargar datos maestros de las obras | Obras piloto habilitadas | Especialista Gestión del Cambio y Capacitación + Ingeniero DevOps / Cloud | Tablets enroladas, promotor por obra y datos validados | Duración marcada por el plazo de compra de equipos
1.9.2 | A35 | Capacitar a los usuarios de obra en Release 1 (sesiones cortas en obra) | Registro de asistencia y evaluación | Especialista Gestión del Cambio y Capacitación | ≥ 90 % de usuarios capacitados | Puesta en marcha de Release 1
1.9.2 | A36 | Desplegar Release 1 en producción | R1 en producción | Ingeniero DevOps / Cloud | Smoke test aprobado | Puesta en marcha de Release 1
1.9.2 | H06 | Hito: Release 1 en operación en las 3 obras | Release 1 en operación en las 3 obras | Hito (responsable: Especialista Gestión del Cambio y Capacitación) | Usuarios registran datos reales | HITO · Puesta en marcha de Release 1
1.9.2 | A37 | Acompañar la operación asistida de Release 1 en terreno | Informe de adopción R1 | Especialista Gestión del Cambio y Capacitación + Analista Funcional / de Negocio | Uso semanal ≥ 70 % | Puesta en marcha de Release 1
1.9.3 | A38 | Capacitar a los usuarios en Release 2 | Registro de asistencia | Especialista Gestión del Cambio y Capacitación | ≥ 90 % de usuarios de R2 capacitados | Puesta en marcha de Release 2
1.9.3 | A39 | Desplegar Release 2 en producción | R2 en producción | Ingeniero DevOps / Cloud | Smoke test aprobado | Puesta en marcha de Release 2
1.9.3 | H08 | Hito: Release 2 en operación en las 3 obras | Release 2 en operación en las 3 obras | Hito (responsable: Especialista Gestión del Cambio y Capacitación) | Primer EP y primera recepción en producción | HITO · Puesta en marcha de Release 2
1.9.3 | A40 | Acompañar la operación asistida de Release 2 durante 2 ciclos mensuales de EP | Informe de adopción R2 | Especialista Gestión del Cambio y Capacitación + Analista Funcional / de Negocio + Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil | 2 ciclos de EP cerrados en la plataforma | Incluye corrección de incidencias (1 backend + 1 móvil a media jornada)
1.9.4 | A41 | Medir resultados del piloto y elaborar el plan de escalamiento | Informe de evaluación y plan de escalamiento | Jefe de Proyecto + Analista Funcional / de Negocio + Analista de Datos / BI | El comité decide el escalamiento | Evaluación del piloto
1.9.4 | H09 | Hito: Evaluación del piloto aprobada | Evaluación del piloto aprobada | Hito (responsable: Jefe de Proyecto) | Acta de comité con decisión de escalamiento | HITO · Evaluación del piloto
1.10.1 | A42 | Elaborar documentación y manuales, y traspasar la operación a TI | Acta de traspaso | Arquitecto de Solución + Ingeniero DevOps / Cloud + Especialista Gestión del Cambio y Capacitación | TI firma el acta de traspaso | Documentación y traspaso a TI

## Planificación
3. Planificación temporal — dependencias, esfuerzo, recursos y duración — Horizonte Conecta
ID | Actividad | Predecesora(s) | Tipo | Esfuerzo (hp) | N° recursos | Disponibilidad (h/día) | Duración calculada (días) | Duración planificada (días) | Recurso / Rol | Observaciones
A01 | Constituir equipo y comité directivo, y realizar kick-off | — |  | 32 | 1 | 8 | 4 | 4 | Jefe de Proyecto
H01 | Hito: Kick-off realizado | A01 | FS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Hito
A02 | Elaborar y aprobar plan de dirección del proyecto | H01 | FS | 80 | 1 | 8 | 10 | 10 | Jefe de Proyecto
A03 | Realizar seguimiento y control (comités quincenales, riesgos y cambios) | A02 | FS | 664 | 1 | 4 | 166 | 166 | Jefe de Proyecto | Nivel de esfuerzo: 4 h/día del JP; Termina con A40
A04 | Elaborar informe final, lecciones aprendidas y acta de cierre | H09, A42 | FS | 32 | 1 | 8 | 4 | 4 | Jefe de Proyecto
H10 | Hito: Cierre formal del proyecto | A04 | FS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Hito
A05 | Levantar procesos en las 3 obras piloto y en oficina central | H01 | FS | 96 | 2 | 8 | 6 | 6 | Analista Funcional / de Negocio + Diseñador UX/UI | Sesiones cortas en obra (≤ 45 min)
A06 | Documentar diagnóstico y línea base de indicadores | A05 | FS | 32 | 1 | 8 | 4 | 4 | Analista Funcional / de Negocio
A07 | Especificar requisitos e historias de usuario (incluye offline y seguridad) | A06 | FS | 88 | 1 | 8 | 11 | 11 | Analista Funcional / de Negocio
A08 | Definir indicadores de las 6 preguntas de la gerencia y validarlos con Finanzas | A06 | FS | 56 | 1 | 8 | 7 | 7 | Analista de Datos / BI
A09 | Priorizar backlog en Release 1 y 2 y aprobar el alcance en comité | A07, A08 | FS | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | Analista Funcional / de Negocio + Jefe de Proyecto
H02 | Hito: Alcance aprobado | A09 | FS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Hito
A10 | Probar la API del sistema de compras con el proveedor (prueba de concepto) | H01 | FS | 80 | 1 | 8 | 10 | 10 | Desarrollador de Integraciones | Se adelanta porque es el mayor riesgo técnico
A11 | Diseñar arquitectura, integraciones y modelo de datos, y aprobarlos con TI | A06, A10 | FS | 152 | 1 | 8 | 19 | 19 | Arquitecto de Solución
A12 | Diseñar el prototipo UX/UI y validarlo con jefes de obra | H02 | FS | 152 | 1 | 8 | 19 | 19 | Diseñador UX/UI
H03 | Hito: Diseño de solución aprobado | A11, A12 | FS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Hito
A13 | Provisionar ambientes cloud, CI/CD, monitoreo y respaldos | A11 | FS | 90 | 1 | 6 | 15 | 15 | Ingeniero DevOps / Cloud
A14 | Desarrollar núcleo: usuarios, roles por obra, auditoría y maestros | H03, A13 | FS | 224 | 2 | 8 | 14 | 14 | Desarrollador Backend
A15 | Desarrollar la app móvil offline y probarla en terreno | H03 | FS | 288 | 2 | 8 | 18 | 18 | Desarrollador Frontend/Móvil
H04 | Hito: Plataforma base operativa | A14, A15, A16 | FS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Hito
A16 | Integrar el inicio de sesión corporativo (SSO) y el repositorio documental Microsoft | A13, A10 | FS | 144 | 1 | 8 | 18 | 18 | Desarrollador de Integraciones
A17 | Integrar el sistema de compras (API) y validarlo con Adquisiciones | A16 | FS | 176 | 1 | 8 | 22 | 22 | Desarrollador de Integraciones
A18 | Integrar el ERP en modo lectura y conciliar montos con Finanzas | A17 | FS | 136 | 1 | 8 | 17 | 17 | Desarrollador de Integraciones
A19 | Desarrollar importación de programación, cálculo de avance y alertas de bloqueo | H04 | FS | 216 | 1 | 8 | 27 | 27 | Desarrollador Backend | Célula A (backend)
A20 | Desarrollar el registro móvil de avance por partida con fotos | H04 | FS | 176 | 1 | 8 | 22 | 22 | Desarrollador Frontend/Móvil | Célula A (móvil)
A21 | Desarrollar el módulo de observaciones con fotos y flujo de cierre | H04 | FS | 224 | 2 | 8 | 14 | 14 | Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil | Célula B
A22 | Desarrollar el catálogo y el visor offline de planos vigentes | A21, A16 | FS | 176 | 2 | 8 | 11 | 11 | Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil | Célula B
A23 | Desarrollar el módulo de materiales (OC, recepción móvil y conciliación con facturas) | A29, A17 | FS | 256 | 2 | 8 | 16 | 16 | Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil | Célula A, después de corregir defectos de R1
A24 | Desarrollar el módulo de subcontratos y estados de pago | A22 | FS | 288 | 2 | 8 | 18 | 18 | Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil | Célula B
A25 | Construir el modelo analítico con cargas diarias | H04, A08 | FS | 136 | 1 | 8 | 17 | 17 | Analista de Datos / BI
A26 | Desarrollar el tablero ejecutivo y validarlo con Gerencia y Finanzas | A25, A18 | FS | 128 | 1 | 8 | 16 | 16 | Analista de Datos / BI
A27 | Elaborar el plan y los casos de prueba | H02 | FS | 96 | 1 | 8 | 12 | 12 | Analista QA
A28 | Apoyar los sprints: refinamiento, diseño de detalle, QA continuo, ambientes y revisión técnica | H04 | FS | 860 | 5 | 4 | 43 | 43 | Analista Funcional / de Negocio + Diseñador UX/UI + Analista QA + Ingeniero DevOps / Cloud + Arquitecto de Solución | Nivel de esfuerzo: 4 h/día de analista, UX, QA, DevOps y arquitecto; Termina con A24
A29 | Ejecutar pruebas de sistema de Release 1 y corregir defectos | A19, A20, A22, A27 | FS | 240 | 3 | 8 | 10 | 10 | Analista QA + Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil | 1 QA + célula A (1 backend y 1 móvil) corrigiendo defectos
A30 | Realizar la prueba de aceptación (UAT) de Release 1 con usuarios de obra | A29 | FS | 40 | 2 | 4 | 5 | 5 | Analista QA + Analista Funcional / de Negocio | 4 h/día por disponibilidad de usuarios de obra
H05 | Hito: Release 1 aceptada | A30 | FS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Hito
A31 | Ejecutar pruebas de sistema de Release 2 (con regresión) y corregir defectos | A23, A24, A26, H05 | FS | 480 | 6 | 8 | 10 | 10 | Analista QA + Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil | 2 QA + las 2 células de desarrollo
A32 | Ejecutar la prueba de seguridad externa y corregir hallazgos | A31 | FS | 24 | 1 | 3 | 8 | 8 | Ingeniero DevOps / Cloud | Servicio externo; duración fijada por el proveedor; Duración planificada ajustada (no sólo esfuerzo)
A33 | Realizar la UAT de Release 2 con obra y oficina central | A31 | FS | 40 | 2 | 4 | 5 | 5 | Analista QA + Analista Funcional / de Negocio
H07 | Hito: Release 2 aceptada | A33, A32 | FS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Hito
A34 | Elaborar el plan de cambio, comprar dispositivos y cargar datos maestros de las obras | H04 | FS | 120 | 2 | 4 | 15 | 20 | Especialista Gestión del Cambio y Capacitación + Ingeniero DevOps / Cloud | Duración marcada por el plazo de compra de equipos; Duración planificada ajustada (no sólo esfuerzo)
A35 | Capacitar a los usuarios de obra en Release 1 (sesiones cortas en obra) | A29, A34 | FS | 64 | 1 | 8 | 8 | 8 | Especialista Gestión del Cambio y Capacitación
A36 | Desplegar Release 1 en producción | H05, A35 | FS | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | Ingeniero DevOps / Cloud
H06 | Hito: Release 1 en operación en las 3 obras | A36 | FS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Hito
A37 | Acompañar la operación asistida de Release 1 en terreno | H06 | FS | 152 | 2 | 4 | 19 | 19 | Especialista Gestión del Cambio y Capacitación + Analista Funcional / de Negocio
A38 | Capacitar a los usuarios en Release 2 | A31 | FS | 48 | 1 | 8 | 6 | 6 | Especialista Gestión del Cambio y Capacitación
A39 | Desplegar Release 2 en producción | H07, A38 | FS | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | Ingeniero DevOps / Cloud
H08 | Hito: Release 2 en operación en las 3 obras | A39 | FS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Hito
A40 | Acompañar la operación asistida de Release 2 durante 2 ciclos mensuales de EP | H08 | FS | 640 | 4 | 4 | 40 | 40 | Especialista Gestión del Cambio y Capacitación + Analista Funcional / de Negocio + Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil | Incluye corrección de incidencias (1 backend + 1 móvil a media jornada)
A41 | Medir resultados del piloto y elaborar el plan de escalamiento | A40 | FS | 108 | 3 | 4 | 9 | 9 | Jefe de Proyecto + Analista Funcional / de Negocio + Analista de Datos / BI
H09 | Hito: Evaluación del piloto aprobada | A41 | FS | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Hito
A42 | Elaborar documentación y manuales, y traspasar la operación a TI | H08 | FS | 144 | 3 | 4 | 12 | 12 | Arquitecto de Solución + Ingeniero DevOps / Cloud + Especialista Gestión del Cambio y Capacitación
| TOTAL ESFUERZO (horas-persona) |  |  | 7206

## Calendario
4. Calendario del proyecto y restricciones — Horizonte Conecta
Parámetro | Valor | Unidad / Tipo | Observaciones
Horas laborales por día | 8 | h/día | Modificar según jornada real
Días laborales por semana | 5 | días | Normalmente lunes a viernes
Fecha inicio del proyecto | 2026-10-05 | fecha | Lunes 05-10-2026 (tras aprobación del charter el 02-10-2026)
Fecha comprometida final | 2027-08-04 | fecha | Plazo máximo de 10 meses definido por la constructora
Calendario | Laboral | tipo | Considere fines de semana y feriados
Zona / contexto | Chile – feriados nacionales | texto | Obras piloto: Viña del Mar (Valparaíso), Santiago (RM) y Rancagua (O'Higgins)
Rango con nombre 'Feriados' = B13:B21 (usado por WORKDAY en Cronograma)
Tipo | Desde | Hasta | Persona/Recurso | Descripción | Afecta actividad | Impacto | Observaciones
Feriado | 2026-10-12 | 2026-10-12 | Todos | Feriado nacional: Encuentro de Dos Mundos | Todas las activas ese día | Día no laborable (WORKDAY lo excluye) | Fuente: feriados.cl
Feriado | 2026-12-08 | 2026-12-08 | Todos | Feriado nacional: Inmaculada Concepción | Todas las activas ese día | Día no laborable (WORKDAY lo excluye) | Fuente: feriados.cl
Feriado | 2026-12-25 | 2026-12-25 | Todos | Feriado nacional: Navidad | Todas las activas ese día | Día no laborable (WORKDAY lo excluye) | Fuente: feriados.cl
Feriado | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Todos | Feriado nacional: Año Nuevo | Todas las activas ese día | Día no laborable (WORKDAY lo excluye) | Fuente: feriados.cl
Feriado | 2027-03-26 | 2027-03-26 | Todos | Feriado nacional: Viernes Santo | Todas las activas ese día | Día no laborable (WORKDAY lo excluye) | Fuente: feriados.cl
Feriado | 2027-05-21 | 2027-05-21 | Todos | Feriado nacional: Día de las Glorias Navales | Todas las activas ese día | Día no laborable (WORKDAY lo excluye) | Fuente: feriados.cl
Feriado | 2027-06-21 | 2027-06-21 | Todos | Feriado nacional: Día Nacional de los Pueblos Indígenas | Todas las activas ese día | Día no laborable (WORKDAY lo excluye) | Fuente: feriados.cl
Feriado | 2027-06-28 | 2027-06-28 | Todos | Feriado nacional: San Pedro y San Pablo | Todas las activas ese día | Día no laborable (WORKDAY lo excluye) | Fuente: feriados.cl
Feriado | 2027-07-16 | 2027-07-16 | Todos | Feriado nacional: Día de la Virgen del Carmen | Todas las activas ese día | Día no laborable (WORKDAY lo excluye) | Fuente: feriados.cl
Fecha comprometida | 2027-08-04 | 2027-08-04 | Proyecto | Plazo máximo del proyecto (10 meses) | H10 | Cierre debe ser anterior | Cierre planificado 12-07-2027: reserva de 3 semanas
Recurso compartido | 2026-10-05 | 2027-06-22 | Jefes de obra y oficina técnica | Disponibilidad máx. 2 h/semana para el proyecto | A05, A12, A30, A35 | Sesiones ≤ 45 min en obra; UAT a 4 h/día | SUP-06
Recurso compartido | 2026-10-05 | 2027-05-11 | TI corporativa | Accesos a identidad, repositorio Microsoft y ERP | A11, A13, A16, A18 | Solicitudes en semana 1; mesa técnica semanal | R-08
Recurso compartido | 2026-10-09 | 2027-02-09 | Proveedor del sistema de compras | Bolsa de 120 h de soporte a la API | A10, A17 | Dependencia externa en la ruta crítica | SUP-02
Jornada parcial | 2026-10-05 | 2027-06-22 | Jefe de Proyecto | 4 h/día dedicadas a seguimiento y control (A03) | A09, A41 | Actividades del JP en paralelo planificadas a 4 h/día | Evita sobreasignación
Vacaciones | 2027-01-11 | 2027-02-26 | Equipo proveedor | Vacaciones escalonadas (máx. 1 persona por rol a la vez, con reemplazo) | Construcción R1/R2 | Sin impacto si se cumple SUP-10; si no, se usa la reserva | SUP-10
Otro | 2027-05-24 | 2027-06-22 | Administración de obra | Cierres mensuales de estados de pago (fines de mayo y de junio) | A40 | Define la duración de la operación asistida R2 (2 ciclos) | OE5
Otro | 2026-10-05 | 2027-06-22 | Obras piloto | Las faenas no se detienen: despliegues y capacitación fuera de horario crítico | A36, A39, A35 | Despliegues de tarde o fin de jornada | RES-08

## Cronograma
5. Cronograma base — Horizonte Conecta (fechas calculadas con WORKDAY y feriados)
ID | Actividad | Predecesora(s) | Tipo | Duración (días) | Recurso / Rol | Fecha inicio | Fecha fin | Hito | % Avance | Observaciones | Holgura total (días háb.) | Ruta crítica | Paquete EDT | Entregable EDT (nivel 2)
A01 | Constituir equipo y comité directivo, y realizar kick-off | — |  | 4 | Jefe de Proyecto | 2026-10-05 | 2026-10-08 | No | 0% |  | 0 | Sí | 1.1.1 | 1.1
H01 | Hito: Kick-off realizado | A01 | FS | 0 | Hito | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Sí | 0% |  | 0 | Sí | 1.1.1 | 1.1
A02 | Elaborar y aprobar plan de dirección del proyecto | H01 | FS | 10 | Jefe de Proyecto | 2026-10-09 | 2026-10-23 | No | 0% |  | 13 | No | 1.1.1 | 1.1
A03 | Realizar seguimiento y control (comités quincenales, riesgos y cambios) | A02 | FS | 166 | Jefe de Proyecto | 2026-10-26 | 2027-06-22 | No | 0% | Nivel de esfuerzo: 4 h/día del JP | — | No | 1.1.2 | 1.1
A04 | Elaborar informe final, lecciones aprendidas y acta de cierre | H09, A42 | FS | 4 | Jefe de Proyecto | 2027-07-07 | 2027-07-12 | No | 0% |  | 0 | Sí | 1.1.3 | 1.1
H10 | Hito: Cierre formal del proyecto | A04 | FS | 0 | Hito | 2027-07-12 | 2027-07-12 | Sí | 0% |  | 0 | Sí | 1.1.3 | 1.1
A05 | Levantar procesos en las 3 obras piloto y en oficina central | H01 | FS | 6 | Analista Funcional / de Negocio + Diseñador UX/UI | 2026-10-09 | 2026-10-19 | No | 0% | Sesiones cortas en obra (≤ 45 min) | 0 | Sí | 1.2.1 | 1.2
A06 | Documentar diagnóstico y línea base de indicadores | A05 | FS | 4 | Analista Funcional / de Negocio | 2026-10-20 | 2026-10-23 | No | 0% |  | 0 | Sí | 1.2.1 | 1.2
A07 | Especificar requisitos e historias de usuario (incluye offline y seguridad) | A06 | FS | 11 | Analista Funcional / de Negocio | 2026-10-26 | 2026-11-09 | No | 0% |  | 4 | No | 1.2.2 | 1.2
A08 | Definir indicadores de las 6 preguntas de la gerencia y validarlos con Finanzas | A06 | FS | 7 | Analista de Datos / BI | 2026-10-26 | 2026-11-03 | No | 0% |  | 8 | No | 1.2.2 | 1.2
A09 | Priorizar backlog en Release 1 y 2 y aprobar el alcance en comité | A07, A08 | FS | 2 | Analista Funcional / de Negocio + Jefe de Proyecto | 2026-11-10 | 2026-11-11 | No | 0% |  | 4 | No | 1.2.2 | 1.2
H02 | Hito: Alcance aprobado | A09 | FS | 0 | Hito | 2026-11-11 | 2026-11-11 | Sí | 0% |  | 4 | No | 1.2.2 | 1.2
A10 | Probar la API del sistema de compras con el proveedor (prueba de concepto) | H01 | FS | 10 | Desarrollador de Integraciones | 2026-10-09 | 2026-10-23 | No | 0% | Se adelanta porque es el mayor riesgo técnico | 0 | Sí | 1.3.1 | 1.3
A11 | Diseñar arquitectura, integraciones y modelo de datos, y aprobarlos con TI | A06, A10 | FS | 19 | Arquitecto de Solución | 2026-10-26 | 2026-11-19 | No | 0% |  | 0 | Sí | 1.3.1 | 1.3
A12 | Diseñar el prototipo UX/UI y validarlo con jefes de obra | H02 | FS | 19 | Diseñador UX/UI | 2026-11-12 | 2026-12-09 | No | 0% |  | 4 | No | 1.3.2 | 1.3
H03 | Hito: Diseño de solución aprobado | A11, A12 | FS | 0 | Hito | 2026-12-09 | 2026-12-09 | Sí | 0% |  | 4 | No | 1.3.2 | 1.3
A13 | Provisionar ambientes cloud, CI/CD, monitoreo y respaldos | A11 | FS | 15 | Ingeniero DevOps / Cloud | 2026-11-20 | 2026-12-11 | No | 0% |  | 0 | Sí | 1.4.1 | 1.4
A14 | Desarrollar núcleo: usuarios, roles por obra, auditoría y maestros | H03, A13 | FS | 14 | Desarrollador Backend | 2026-12-14 | 2027-01-04 | No | 0% |  | 6 | No | 1.4.2 | 1.4
A15 | Desarrollar la app móvil offline y probarla en terreno | H03 | FS | 18 | Desarrollador Frontend/Móvil | 2026-12-10 | 2027-01-06 | No | 0% |  | 4 | No | 1.4.2 | 1.4
H04 | Hito: Plataforma base operativa | A14, A15, A16 | FS | 0 | Hito | 2027-01-08 | 2027-01-08 | Sí | 0% |  | 2 | No | 1.4.2 | 1.4
A16 | Integrar el inicio de sesión corporativo (SSO) y el repositorio documental Microsoft | A13, A10 | FS | 18 | Desarrollador de Integraciones | 2026-12-14 | 2027-01-08 | No | 0% |  | 0 | Sí | 1.5.1 | 1.5
A17 | Integrar el sistema de compras (API) y validarlo con Adquisiciones | A16 | FS | 22 | Desarrollador de Integraciones | 2027-01-11 | 2027-02-09 | No | 0% |  | 0 | Sí | 1.5.2 | 1.5
A18 | Integrar el ERP en modo lectura y conciliar montos con Finanzas | A17 | FS | 17 | Desarrollador de Integraciones | 2027-02-10 | 2027-03-04 | No | 0% |  | 0 | Sí | 1.5.2 | 1.5
A19 | Desarrollar importación de programación, cálculo de avance y alertas de bloqueo | H04 | FS | 27 | Desarrollador Backend | 2027-01-11 | 2027-02-16 | No | 0% | Célula A (backend) | 2 | No | 1.6.1 | 1.6
A20 | Desarrollar el registro móvil de avance por partida con fotos | H04 | FS | 22 | Desarrollador Frontend/Móvil | 2027-01-11 | 2027-02-09 | No | 0% | Célula A (móvil) | 7 | No | 1.6.1 | 1.6
A21 | Desarrollar el módulo de observaciones con fotos y flujo de cierre | H04 | FS | 14 | Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil | 2027-01-11 | 2027-01-28 | No | 0% | Célula B | 4 | No | 1.6.2 | 1.6
A22 | Desarrollar el catálogo y el visor offline de planos vigentes | A21, A16 | FS | 11 | Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil | 2027-01-29 | 2027-02-12 | No | 0% | Célula B | 4 | No | 1.6.3 | 1.6
A23 | Desarrollar el módulo de materiales (OC, recepción móvil y conciliación con facturas) | A29, A17 | FS | 16 | Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil | 2027-03-03 | 2027-03-24 | No | 0% | Célula A, después de corregir defectos de R1 | 2 | No | 1.7.1 | 1.7
A24 | Desarrollar el módulo de subcontratos y estados de pago | A22 | FS | 18 | Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil | 2027-02-15 | 2027-03-10 | No | 0% | Célula B | 12 | No | 1.7.2 | 1.7
A25 | Construir el modelo analítico con cargas diarias | H04, A08 | FS | 17 | Analista de Datos / BI | 2027-01-11 | 2027-02-02 | No | 0% |  | 22 | No | 1.7.3 | 1.7
A26 | Desarrollar el tablero ejecutivo y validarlo con Gerencia y Finanzas | A25, A18 | FS | 16 | Analista de Datos / BI | 2027-03-05 | 2027-03-29 | No | 0% |  | 0 | Sí | 1.7.3 | 1.7
A27 | Elaborar el plan y los casos de prueba | H02 | FS | 12 | Analista QA | 2026-11-12 | 2026-11-27 | No | 0% |  | 56 | No | 1.8.1 | 1.8
A28 | Apoyar los sprints: refinamiento, diseño de detalle, QA continuo, ambientes y revisión técnica | H04 | FS | 43 | Analista Funcional / de Negocio + Diseñador UX/UI + Analista QA + Ingeniero DevOps / Cloud + Arquitecto de Solución | 2027-01-11 | 2027-03-10 | No | 0% | Nivel de esfuerzo: 4 h/día de analista, UX, QA, DevOps y arquitecto | — | No | 1.8.1 | 1.8
A29 | Ejecutar pruebas de sistema de Release 1 y corregir defectos | A19, A20, A22, A27 | FS | 10 | Analista QA + Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil | 2027-02-17 | 2027-03-02 | No | 0% | 1 QA + célula A (1 backend y 1 móvil) corrigiendo defectos | 2 | No | 1.8.2 | 1.8
A30 | Realizar la prueba de aceptación (UAT) de Release 1 con usuarios de obra | A29 | FS | 5 | Analista QA + Analista Funcional / de Negocio | 2027-03-03 | 2027-03-09 | No | 0% | 4 h/día por disponibilidad de usuarios de obra | 13 | No | 1.8.2 | 1.8
H05 | Hito: Release 1 aceptada | A30 | FS | 0 | Hito | 2027-03-09 | 2027-03-09 | Sí | 0% |  | 13 | No | 1.8.2 | 1.8
A31 | Ejecutar pruebas de sistema de Release 2 (con regresión) y corregir defectos | A23, A24, A26, H05 | FS | 10 | Analista QA + Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil | 2027-03-30 | 2027-04-12 | No | 0% | 2 QA + las 2 células de desarrollo | 0 | Sí | 1.8.3 | 1.8
A32 | Ejecutar la prueba de seguridad externa y corregir hallazgos | A31 | FS | 8 | Ingeniero DevOps / Cloud | 2027-04-13 | 2027-04-22 | No | 0% | Servicio externo; duración fijada por el proveedor | 0 | Sí | 1.8.3 | 1.8
A33 | Realizar la UAT de Release 2 con obra y oficina central | A31 | FS | 5 | Analista QA + Analista Funcional / de Negocio | 2027-04-13 | 2027-04-19 | No | 0% |  | 3 | No | 1.8.3 | 1.8
H07 | Hito: Release 2 aceptada | A33, A32 | FS | 0 | Hito | 2027-04-22 | 2027-04-22 | Sí | 0% |  | 0 | Sí | 1.8.3 | 1.8
A34 | Elaborar el plan de cambio, comprar dispositivos y cargar datos maestros de las obras | H04 | FS | 20 | Especialista Gestión del Cambio y Capacitación + Ingeniero DevOps / Cloud | 2027-01-11 | 2027-02-05 | No | 0% | Duración marcada por el plazo de compra de equipos | 79 | No | 1.9.1 | 1.9
A35 | Capacitar a los usuarios de obra en Release 1 (sesiones cortas en obra) | A29, A34 | FS | 8 | Especialista Gestión del Cambio y Capacitación | 2027-03-03 | 2027-03-12 | No | 0% |  | 62 | No | 1.9.2 | 1.9
A36 | Desplegar Release 1 en producción | H05, A35 | FS | 1 | Ingeniero DevOps / Cloud | 2027-03-15 | 2027-03-15 | No | 0% |  | 62 | No | 1.9.2 | 1.9
H06 | Hito: Release 1 en operación en las 3 obras | A36 | FS | 0 | Hito | 2027-03-15 | 2027-03-15 | Sí | 0% |  | 62 | No | 1.9.2 | 1.9
A37 | Acompañar la operación asistida de Release 1 en terreno | H06 | FS | 19 | Especialista Gestión del Cambio y Capacitación + Analista Funcional / de Negocio | 2027-03-16 | 2027-04-12 | No | 0% |  | 62 | No | 1.9.2 | 1.9
A38 | Capacitar a los usuarios en Release 2 | A31 | FS | 6 | Especialista Gestión del Cambio y Capacitación | 2027-04-13 | 2027-04-20 | No | 0% |  | 2 | No | 1.9.3 | 1.9
A39 | Desplegar Release 2 en producción | H07, A38 | FS | 1 | Ingeniero DevOps / Cloud | 2027-04-23 | 2027-04-23 | No | 0% |  | 0 | Sí | 1.9.3 | 1.9
H08 | Hito: Release 2 en operación en las 3 obras | A39 | FS | 0 | Hito | 2027-04-23 | 2027-04-23 | Sí | 0% |  | 0 | Sí | 1.9.3 | 1.9
A40 | Acompañar la operación asistida de Release 2 durante 2 ciclos mensuales de EP | H08 | FS | 40 | Especialista Gestión del Cambio y Capacitación + Analista Funcional / de Negocio + Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil | 2027-04-26 | 2027-06-22 | No | 0% | Incluye corrección de incidencias (1 backend + 1 móvil a media jornada) | 0 | Sí | 1.9.3 | 1.9
A41 | Medir resultados del piloto y elaborar el plan de escalamiento | A40 | FS | 9 | Jefe de Proyecto + Analista Funcional / de Negocio + Analista de Datos / BI | 2027-06-23 | 2027-07-06 | No | 0% |  | 0 | Sí | 1.9.4 | 1.9
H09 | Hito: Evaluación del piloto aprobada | A41 | FS | 0 | Hito | 2027-07-06 | 2027-07-06 | Sí | 0% |  | 0 | Sí | 1.9.4 | 1.9
A42 | Elaborar documentación y manuales, y traspasar la operación a TI | H08 | FS | 12 | Arquitecto de Solución + Ingeniero DevOps / Cloud + Especialista Gestión del Cambio y Capacitación | 2027-04-26 | 2027-05-11 | No | 0% |  | 37 | No | 1.10.1 | 1.10
| Inicio del proyecto |  |  |  |  | 2026-10-05
| Término del proyecto | [5 empty] | 2027-07-12
| Días hábiles de reserva hasta la fecha comprometida | [5 empty] | 16
| Ruta crítica (secuencia) | A01 → H01 → [A05 → A06 ‖ A10] → A11 → A13 → A16 → A17 → A18 → A26 → A31 → A32 → H07 → A39 → H08 → A40 → A41 → H09 → A04 → H10 ([ ‖ ] = ramas críticas paralelas)
Formulas:
Fecha inicio = MAX([Fecha fin, row above])
Fecha inicio = WORKDAY([Fecha fin, row above],1,Feriados)
Fecha fin = IF([Duración (días)]=0,[Fecha inicio],WORKDAY([Fecha inicio],[Duración (días)]-1,Feriados))
Fecha fin = NETWORKDAYS([Fecha fin, row above]+1,Calendario!$B7,Feriados)

## Carta Gantt
6. Carta Gantt — Vista temporal del cronograma (diaria) — Horizonte Conecta
|  | Fecha límite: | 2027-08-04 | Inicio vista: | 2026-10-05 | [26 empty] | 2026-11-01 | [29 empty] | 2026-12-01 | [30 empty] | 2027-01-01 | [30 empty] | 2027-02-01 | [27 empty] | 2027-03-01 | [30 empty] | 2027-04-01 | [29 empty] | 2027-05-01 | [30 empty] | 2027-06-01 | [29 empty] | 2027-07-01 | [30 empty] | 2027-08-01
ID | Actividad | Inicio | Fin | Tipo | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-01-31 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2027-02-06 | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2027-02-14 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-20 | 2027-02-21 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2027-03-06 | 2027-03-07 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2027-03-20 | 2027-03-21 | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2027-03-26 | 2027-03-27 | 2027-03-28 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2027-04-01 | 2027-04-02 | 2027-04-03 | 2027-04-04 | 2027-04-05 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2027-04-10 | 2027-04-11 | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2027-04-14 | 2027-04-15 | 2027-04-16 | 2027-04-17 | 2027-04-18 | 2027-04-19 | 2027-04-20 | 2027-04-21 | 2027-04-22 | 2027-04-23 | 2027-04-24 | 2027-04-25 | 2027-04-26 | 2027-04-27 | 2027-04-28 | 2027-04-29 | 2027-04-30 | 2027-05-01 | 2027-05-02 | 2027-05-03 | 2027-05-04 | 2027-05-05 | 2027-05-06 | 2027-05-07 | 2027-05-08 | 2027-05-09 | 2027-05-10 | 2027-05-11 | 2027-05-12 | 2027-05-13 | 2027-05-14 | 2027-05-15 | 2027-05-16 | 2027-05-17 | 2027-05-18 | 2027-05-19 | 2027-05-20 | 2027-05-21 | 2027-05-22 | 2027-05-23 | 2027-05-24 | 2027-05-25 | 2027-05-26 | 2027-05-27 | 2027-05-28 | 2027-05-29 | 2027-05-30 | 2027-05-31 | 2027-06-01 | 2027-06-02 | 2027-06-03 | 2027-06-04 | 2027-06-05 | 2027-06-06 | 2027-06-07 | 2027-06-08 | 2027-06-09 | 2027-06-10 | 2027-06-11 | 2027-06-12 | 2027-06-13 | 2027-06-14 | 2027-06-15 | 2027-06-16 | 2027-06-17 | 2027-06-18 | 2027-06-19 | 2027-06-20 | 2027-06-21 | 2027-06-22 | 2027-06-23 | 2027-06-24 | 2027-06-25 | 2027-06-26 | 2027-06-27 | 2027-06-28 | 2027-06-29 | 2027-06-30 | 2027-07-01 | 2027-07-02 | 2027-07-03 | 2027-07-04 | 2027-07-05 | 2027-07-06 | 2027-07-07 | 2027-07-08 | 2027-07-09 | 2027-07-10 | 2027-07-11 | 2027-07-12 | 2027-07-13 | 2027-07-14 | 2027-07-15 | 2027-07-16 | 2027-07-17 | 2027-07-18 | 2027-07-19 | 2027-07-20 | 2027-07-21 | 2027-07-22 | 2027-07-23 | 2027-07-24 | 2027-07-25 | 2027-07-26 | 2027-07-27 | 2027-07-28 | 2027-07-29 | 2027-07-30 | 2027-07-31 | 2027-08-01 | 2027-08-02 | 2027-08-03 | 2027-08-04 | 2027-08-05 | 2027-08-06 | 2027-08-07
A01 | Constituir equipo y comité directivo, y realizar kick-off | 2026-10-05 | 2026-10-08 | RC
H01 | Hito: Kick-off realizado | 2026-10-08 | 2026-10-08 | ◆
A02 | Elaborar y aprobar plan de dirección del proyecto | 2026-10-09 | 2026-10-23
A03 | Realizar seguimiento y control (comités quincenales, riesgos y cambios) | 2026-10-26 | 2027-06-22
A04 | Elaborar informe final, lecciones aprendidas y acta de cierre | 2027-07-07 | 2027-07-12 | RC
H10 | Hito: Cierre formal del proyecto | 2027-07-12 | 2027-07-12 | ◆
A05 | Levantar procesos en las 3 obras piloto y en oficina central | 2026-10-09 | 2026-10-19 | RC
A06 | Documentar diagnóstico y línea base de indicadores | 2026-10-20 | 2026-10-23 | RC
A07 | Especificar requisitos e historias de usuario (incluye offline y seguridad) | 2026-10-26 | 2026-11-09
A08 | Definir indicadores de las 6 preguntas de la gerencia y validarlos con Finanzas | 2026-10-26 | 2026-11-03
A09 | Priorizar backlog en Release 1 y 2 y aprobar el alcance en comité | 2026-11-10 | 2026-11-11
H02 | Hito: Alcance aprobado | 2026-11-11 | 2026-11-11 | ◆
A10 | Probar la API del sistema de compras con el proveedor (prueba de concepto) | 2026-10-09 | 2026-10-23 | RC
A11 | Diseñar arquitectura, integraciones y modelo de datos, y aprobarlos con TI | 2026-10-26 | 2026-11-19 | RC
A12 | Diseñar el prototipo UX/UI y validarlo con jefes de obra | 2026-11-12 | 2026-12-09
H03 | Hito: Diseño de solución aprobado | 2026-12-09 | 2026-12-09 | ◆
A13 | Provisionar ambientes cloud, CI/CD, monitoreo y respaldos | 2026-11-20 | 2026-12-11 | RC
A14 | Desarrollar núcleo: usuarios, roles por obra, auditoría y maestros | 2026-12-14 | 2027-01-04
A15 | Desarrollar la app móvil offline y probarla en terreno | 2026-12-10 | 2027-01-06
H04 | Hito: Plataforma base operativa | 2027-01-08 | 2027-01-08 | ◆
A16 | Integrar el inicio de sesión corporativo (SSO) y el repositorio documental Microsoft | 2026-12-14 | 2027-01-08 | RC
A17 | Integrar el sistema de compras (API) y validarlo con Adquisiciones | 2027-01-11 | 2027-02-09 | RC
A18 | Integrar el ERP en modo lectura y conciliar montos con Finanzas | 2027-02-10 | 2027-03-04 | RC
A19 | Desarrollar importación de programación, cálculo de avance y alertas de bloqueo | 2027-01-11 | 2027-02-16
A20 | Desarrollar el registro móvil de avance por partida con fotos | 2027-01-11 | 2027-02-09
A21 | Desarrollar el módulo de observaciones con fotos y flujo de cierre | 2027-01-11 | 2027-01-28
A22 | Desarrollar el catálogo y el visor offline de planos vigentes | 2027-01-29 | 2027-02-12
A23 | Desarrollar el módulo de materiales (OC, recepción móvil y conciliación con facturas) | 2027-03-03 | 2027-03-24
A24 | Desarrollar el módulo de subcontratos y estados de pago | 2027-02-15 | 2027-03-10
A25 | Construir el modelo analítico con cargas diarias | 2027-01-11 | 2027-02-02
A26 | Desarrollar el tablero ejecutivo y validarlo con Gerencia y Finanzas | 2027-03-05 | 2027-03-29 | RC
A27 | Elaborar el plan y los casos de prueba | 2026-11-12 | 2026-11-27
A28 | Apoyar los sprints: refinamiento, diseño de detalle, QA continuo, ambientes y revisión técnica | 2027-01-11 | 2027-03-10
A29 | Ejecutar pruebas de sistema de Release 1 y corregir defectos | 2027-02-17 | 2027-03-02
A30 | Realizar la prueba de aceptación (UAT) de Release 1 con usuarios de obra | 2027-03-03 | 2027-03-09
H05 | Hito: Release 1 aceptada | 2027-03-09 | 2027-03-09 | ◆
A31 | Ejecutar pruebas de sistema de Release 2 (con regresión) y corregir defectos | 2027-03-30 | 2027-04-12 | RC
A32 | Ejecutar la prueba de seguridad externa y corregir hallazgos | 2027-04-13 | 2027-04-22 | RC
A33 | Realizar la UAT de Release 2 con obra y oficina central | 2027-04-13 | 2027-04-19
H07 | Hito: Release 2 aceptada | 2027-04-22 | 2027-04-22 | ◆
A34 | Elaborar el plan de cambio, comprar dispositivos y cargar datos maestros de las obras | 2027-01-11 | 2027-02-05
A35 | Capacitar a los usuarios de obra en Release 1 (sesiones cortas en obra) | 2027-03-03 | 2027-03-12
A36 | Desplegar Release 1 en producción | 2027-03-15 | 2027-03-15
H06 | Hito: Release 1 en operación en las 3 obras | 2027-03-15 | 2027-03-15 | ◆
A37 | Acompañar la operación asistida de Release 1 en terreno | 2027-03-16 | 2027-04-12
A38 | Capacitar a los usuarios en Release 2 | 2027-04-13 | 2027-04-20
A39 | Desplegar Release 2 en producción | 2027-04-23 | 2027-04-23 | RC
H08 | Hito: Release 2 en operación en las 3 obras | 2027-04-23 | 2027-04-23 | ◆
A40 | Acompañar la operación asistida de Release 2 durante 2 ciclos mensuales de EP | 2027-04-26 | 2027-06-22 | RC
A41 | Medir resultados del piloto y elaborar el plan de escalamiento | 2027-06-23 | 2027-07-06 | RC
H09 | Hito: Evaluación del piloto aprobada | 2027-07-06 | 2027-07-06 | ◆
A42 | Elaborar documentación y manuales, y traspasar la operación a TI | 2027-04-26 | 2027-05-11
Leyenda: rojo = actividad en ruta crítica · azul = actividad con holgura · naranjo = hito · gris = fin de semana · columna rosada = fecha límite (04-08-2027)

## Gantt resumen
7. Carta Gantt resumen (semanal) por entregable de la EDT e hitos — Horizonte Conecta
|  | Fecha límite: | 2027-08-04 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45
EDT | Entregable / hito | Inicio | Fin | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02 | 2027-08-09
1.0 | Horizonte Conecta – Plataforma de gestión operacional de obras | 2026-10-05 | 2027-08-04: 2027-07-12
1.1 | Gestión del proyecto | 2026-10-05 | 2027-08-04: 2027-07-12
1.2 | Diagnóstico y requisitos | 2026-10-09 | 2027-08-04: 2026-11-11
1.3 | Diseño de la solución | 2026-10-09 | 2027-08-04: 2026-12-09
1.4 | Plataforma base | 2026-11-20 | 2027-08-04: 2027-01-08
1.5 | Integraciones corporativas | 2026-12-14 | 2027-08-04: 2027-03-04
1.6 | Release 1: operación de obra | 2027-01-11 | 2027-08-04: 2027-02-16
1.7 | Release 2: control económico | 2027-01-11 | 2027-08-04: 2027-03-29
1.8 | Pruebas y calidad | 2026-11-12 | 2027-08-04: 2027-04-22
1.9 | Piloto y gestión del cambio | 2027-01-11 | 2027-08-04: 2027-07-06
1.10 | Transición a operación | 2027-04-26 | 2027-08-04: 2027-05-11
H01 | ◆ Kick-off realizado | 2026-10-08 | 2027-08-04: 2026-10-08
H02 | ◆ Alcance aprobado | 2026-11-11 | 2027-08-04: 2026-11-11
H03 | ◆ Diseño de solución aprobado | 2026-12-09 | 2027-08-04: 2026-12-09
H04 | ◆ Plataforma base operativa | 2027-01-08 | 2027-08-04: 2027-01-08
H05 | ◆ Release 1 aceptada | 2027-03-09 | 2027-08-04: 2027-03-09
H06 | ◆ Release 1 en operación en las 3 obras | 2027-03-15 | 2027-08-04: 2027-03-15
H07 | ◆ Release 2 aceptada | 2027-04-22 | 2027-08-04: 2027-04-22
H08 | ◆ Release 2 en operación en las 3 obras | 2027-04-23 | 2027-08-04: 2027-04-23
H09 | ◆ Evaluación del piloto aprobada | 2027-07-06 | 2027-08-04: 2027-07-06
H10 | ◆ Cierre formal del proyecto | 2027-07-12 | 2027-08-04: 2027-07-12
Barras azules = período del entregable (nivel 2 EDT) calculado desde el Cronograma · naranjo = semana del hito · rosado = semana de la fecha límite