## Proyecto
clave | valor
codigo | HORIZONTE-CONECTA
nombre | Horizonte Conecta
cliente | Constructora Horizonte
responsable | Jefe de Proyecto
fecha_inicio | 2026-10-05
fecha_comprometida | 2027-07-12
presupuesto | 212809000
contingencia_pct | 10
horas_por_dia | 8
dias_laborales | L-V
fecha_corte | 2027-01-15

## Calendario
fecha | tipo | recurso_id | descripcion
2026-10-12 | FERIADO |  | Feriado nacional: Encuentro de Dos Mundos
2026-12-08 | FERIADO |  | Feriado nacional: Inmaculada Concepción
2026-12-25 | FERIADO |  | Feriado nacional: Navidad
2027-01-01 | FERIADO |  | Feriado nacional: Año Nuevo
2027-03-26 | FERIADO |  | Feriado nacional: Viernes Santo
2027-05-21 | FERIADO |  | Feriado nacional: Día de las Glorias Navales
2027-06-21 | FERIADO |  | Feriado nacional: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
2027-06-28 | FERIADO |  | Feriado nacional: San Pedro y San Pablo
2027-07-16 | FERIADO |  | Feriado nacional: Día de la Virgen del Carmen

## Gantt
id | tipo | nombre | padre_id | inicio_plan | fin_plan | duracion_dias | predecesoras | avance_pct | inicio_real | fin_real | costo_real
E-1-1 | ETAPA | Gestión del proyecto
AC-1-1-1 | ACTIVIDAD | Actividad 1.1.1 | E-1-1
A01 | SUBACTIVIDAD | Constituir equipo y comité directivo, y realizar kick-off | AC-1-1-1 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 4 |  | 0.0
H01 | HITO | Hito: Kick-off realizado | AC-1-1-1 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 0 | A01FS | 0.0
A02 | SUBACTIVIDAD | Elaborar y aprobar plan de dirección del proyecto | AC-1-1-1 | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 10 | H01FS | 0.0
AC-1-1-2 | ACTIVIDAD | Actividad 1.1.2 | E-1-1
A03 | SUBACTIVIDAD | Realizar seguimiento y control (comités quincenales, riesgos y cambios) | AC-1-1-2 | 2026-10-26 | 2027-06-22 | 166 | A02FS | 0.0
AC-1-1-3 | ACTIVIDAD | Actividad 1.1.3 | E-1-1
A04 | SUBACTIVIDAD | Elaborar informe final, lecciones aprendidas y acta de cierre | AC-1-1-3 | 2027-07-07 | 2027-07-12 | 4 | H09FS;A42FS | 0.0
H10 | HITO | Hito: Cierre formal del proyecto | AC-1-1-3 | 2027-07-12 | 2027-07-12 | 0 | A04FS | 0.0
E-1-2 | ETAPA | Diagnóstico y requisitos
AC-1-2-1 | ACTIVIDAD | Actividad 1.2.1 | E-1-2
A05 | SUBACTIVIDAD | Levantar procesos en las 3 obras piloto y en oficina central | AC-1-2-1 | 2026-10-09 | 2026-10-19 | 6 | H01FS | 0.0
A06 | SUBACTIVIDAD | Documentar diagnóstico y línea base de indicadores | AC-1-2-1 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | A05FS | 0.0
AC-1-2-2 | ACTIVIDAD | Actividad 1.2.2 | E-1-2
A07 | SUBACTIVIDAD | Especificar requisitos e historias de usuario (incluye offline y seguridad) | AC-1-2-2 | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 11 | A06FS | 0.0
A08 | SUBACTIVIDAD | Definir indicadores de las 6 preguntas de la gerencia y validarlos con Finanzas | AC-1-2-2 | 2026-10-26 | 2026-11-03 | 7 | A06FS | 0.0
A09 | SUBACTIVIDAD | Priorizar backlog en Release 1 y 2 y aprobar el alcance en comité | AC-1-2-2 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2 | A07FS;A08FS | 0.0
H02 | HITO | Hito: Alcance aprobado | AC-1-2-2 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 0 | A09FS | 0.0
E-1-3 | ETAPA | Diseño de la solución
AC-1-3-1 | ACTIVIDAD | Actividad 1.3.1 | E-1-3
A10 | SUBACTIVIDAD | Probar la API del sistema de compras con el proveedor (prueba de concepto) | AC-1-3-1 | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 10 | H01SS | 0.0
A11 | SUBACTIVIDAD | Diseñar arquitectura, integraciones y modelo de datos, y aprobarlos con TI | AC-1-3-1 | 2026-10-26 | 2026-11-19 | 19 | A06FS;A10FS | 0.0
AC-1-3-2 | ACTIVIDAD | Actividad 1.3.2 | E-1-3
A12 | SUBACTIVIDAD | Diseñar el prototipo UX/UI y validarlo con jefes de obra | AC-1-3-2 | 2026-11-12 | 2026-12-09 | 19 | H02FS | 0.0
H03 | HITO | Hito: Diseño de solución aprobado | AC-1-3-2 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 0 | A11FS;A12FS | 0.0
E-1-4 | ETAPA | Plataforma base
AC-1-4-1 | ACTIVIDAD | Actividad 1.4.1 | E-1-4
A13 | SUBACTIVIDAD | Provisionar ambientes cloud, CI/CD, monitoreo y respaldos | AC-1-4-1 | 2026-11-20 | 2026-12-11 | 15 | A11FS | 0.0
AC-1-4-2 | ACTIVIDAD | Actividad 1.4.2 | E-1-4
A14 | SUBACTIVIDAD | Desarrollar núcleo: usuarios, roles por obra, auditoría y maestros | AC-1-4-2 | 2026-12-14 | 2027-01-04 | 14 | H03FS;A13FS | 0.0
A15 | SUBACTIVIDAD | Desarrollar la app móvil offline y probarla en terreno | AC-1-4-2 | 2026-12-10 | 2027-01-06 | 18 | H03FS | 0.0
H04 | HITO | Hito: Plataforma base operativa | AC-1-4-2 | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 0 | A14FS;A15FS;A16FS | 0.0
E-1-5 | ETAPA | Integraciones corporativas
AC-1-5-1 | ACTIVIDAD | Actividad 1.5.1 | E-1-5
A16 | SUBACTIVIDAD | Integrar el inicio de sesión corporativo (SSO) y el repositorio documental Microsoft | AC-1-5-1 | 2026-12-14 | 2027-01-08 | 18 | A13FS;A10FS | 0.0
AC-1-5-2 | ACTIVIDAD | Actividad 1.5.2 | E-1-5
A17 | SUBACTIVIDAD | Integrar el sistema de compras (API) y validarlo con Adquisiciones | AC-1-5-2 | 2027-01-11 | 2027-02-09 | 22 | A16FF | 0.0
A18 | SUBACTIVIDAD | Integrar el ERP en modo lectura y conciliar montos con Finanzas | AC-1-5-2 | 2027-02-10 | 2027-03-04 | 17 | A17SF | 0.0
E-1-6 | ETAPA | Release 1: operación de obra
AC-1-6-1 | ACTIVIDAD | Actividad 1.6.1 | E-1-6
A19 | SUBACTIVIDAD | Desarrollar importación de programación, cálculo de avance y alertas de bloqueo | AC-1-6-1 | 2027-01-11 | 2027-02-16 | 27 | H04FS | 0.0
A20 | SUBACTIVIDAD | Desarrollar el registro móvil de avance por partida con fotos | AC-1-6-1 | 2027-01-11 | 2027-02-09 | 22 | H04FS | 0.0
AC-1-6-2 | ACTIVIDAD | Actividad 1.6.2 | E-1-6
A21 | SUBACTIVIDAD | Desarrollar el módulo de observaciones con fotos y flujo de cierre | AC-1-6-2 | 2027-01-11 | 2027-01-28 | 14 | H04FS | 0.0
AC-1-6-3 | ACTIVIDAD | Actividad 1.6.3 | E-1-6
A22 | SUBACTIVIDAD | Desarrollar el catálogo y el visor offline de planos vigentes | AC-1-6-3 | 2027-01-29 | 2027-02-12 | 11 | A21FS;A16FS | 0.0
E-1-7 | ETAPA | Release 2: control económico
AC-1-7-1 | ACTIVIDAD | Actividad 1.7.1 | E-1-7
A23 | SUBACTIVIDAD | Desarrollar el módulo de materiales (OC, recepción móvil y conciliación con facturas) | AC-1-7-1 | 2027-03-03 | 2027-03-24 | 16 | A29FS;A17FS | 0.0
AC-1-7-2 | ACTIVIDAD | Actividad 1.7.2 | E-1-7
A24 | SUBACTIVIDAD | Desarrollar el módulo de subcontratos y estados de pago | AC-1-7-2 | 2027-02-15 | 2027-03-10 | 18 | A22FS | 0.0
AC-1-7-3 | ACTIVIDAD | Actividad 1.7.3 | E-1-7
A25 | SUBACTIVIDAD | Construir el modelo analítico con cargas diarias | AC-1-7-3 | 2027-01-11 | 2027-02-02 | 17 | H04FS;A08FS | 0.0
A26 | SUBACTIVIDAD | Desarrollar el tablero ejecutivo y validarlo con Gerencia y Finanzas | AC-1-7-3 | 2027-03-05 | 2027-03-29 | 16 | A25FS;A18FS | 0.0
E-1-8 | ETAPA | Pruebas y calidad
AC-1-8-1 | ACTIVIDAD | Actividad 1.8.1 | E-1-8
A27 | SUBACTIVIDAD | Elaborar el plan y los casos de prueba | AC-1-8-1 | 2026-11-12 | 2026-11-27 | 12 | H02FS | 0.0
A28 | SUBACTIVIDAD | Apoyar los sprints: refinamiento, diseño de detalle, QA continuo, ambientes y revisión técnica | AC-1-8-1 | 2027-01-11 | 2027-03-10 | 43 | H04FS | 0.0
AC-1-8-2 | ACTIVIDAD | Actividad 1.8.2 | E-1-8
A29 | SUBACTIVIDAD | Ejecutar pruebas de sistema de Release 1 y corregir defectos | AC-1-8-2 | 2027-02-17 | 2027-03-02 | 10 | A19FS;A20FS;A22FS;A27FS | 0.0
A30 | SUBACTIVIDAD | Realizar la prueba de aceptación (UAT) de Release 1 con usuarios de obra | AC-1-8-2 | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 5 | A29FS | 0.0
H05 | HITO | Hito: Release 1 aceptada | AC-1-8-2 | 2027-03-09 | 2027-03-09 | 0 | A30FS | 0.0
AC-1-8-3 | ACTIVIDAD | Actividad 1.8.3 | E-1-8
A31 | SUBACTIVIDAD | Ejecutar pruebas de sistema de Release 2 (con regresión) y corregir defectos | AC-1-8-3 | 2027-03-30 | 2027-04-12 | 10 | A23FS;A24FS;A26FS;H05FS | 0.0
A32 | SUBACTIVIDAD | Ejecutar la prueba de seguridad externa y corregir hallazgos | AC-1-8-3 | 2027-04-13 | 2027-04-22 | 8 | A31FS | 0.0
A33 | SUBACTIVIDAD | Realizar la UAT de Release 2 con obra y oficina central | AC-1-8-3 | 2027-04-13 | 2027-04-19 | 5 | A31FS | 0.0
H07 | HITO | Hito: Release 2 aceptada | AC-1-8-3 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0 | A33FS;A32FS | 0.0
E-1-9 | ETAPA | Piloto y gestión del cambio
AC-1-9-1 | ACTIVIDAD | Actividad 1.9.1 | E-1-9
A34 | SUBACTIVIDAD | Elaborar el plan de cambio, comprar dispositivos y cargar datos maestros de las obras | AC-1-9-1 | 2027-01-11 | 2027-02-05 | 20 | H04FS | 0.0
AC-1-9-2 | ACTIVIDAD | Actividad 1.9.2 | E-1-9
A35 | SUBACTIVIDAD | Capacitar a los usuarios de obra en Release 1 (sesiones cortas en obra) | AC-1-9-2 | 2027-03-03 | 2027-03-12 | 8 | A29FS;A34FS | 0.0
A36 | SUBACTIVIDAD | Desplegar Release 1 en producción | AC-1-9-2 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 1 | H05FS;A35FS | 0.0
H06 | HITO | Hito: Release 1 en operación en las 3 obras | AC-1-9-2 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 0 | A36FS | 0.0
A37 | SUBACTIVIDAD | Acompañar la operación asistida de Release 1 en terreno | AC-1-9-2 | 2027-03-16 | 2027-04-12 | 19 | H06FS | 0.0
AC-1-9-3 | ACTIVIDAD | Actividad 1.9.3 | E-1-9
A38 | SUBACTIVIDAD | Capacitar a los usuarios en Release 2 | AC-1-9-3 | 2027-04-13 | 2027-04-20 | 6 | A31FS | 0.0
A39 | SUBACTIVIDAD | Desplegar Release 2 en producción | AC-1-9-3 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 1 | H07FS;A38FS | 0.0
H08 | HITO | Hito: Release 2 en operación en las 3 obras | AC-1-9-3 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0 | A39FS | 0.0
A40 | SUBACTIVIDAD | Acompañar la operación asistida de Release 2 durante 2 ciclos mensuales de EP | AC-1-9-3 | 2027-04-26 | 2027-06-22 | 40 | H08FS | 0.0
AC-1-9-4 | ACTIVIDAD | Actividad 1.9.4 | E-1-9
A41 | SUBACTIVIDAD | Medir resultados del piloto y elaborar el plan de escalamiento | AC-1-9-4 | 2027-06-23 | 2027-07-06 | 9 | A40FS | 0.0
H09 | HITO | Hito: Evaluación del piloto aprobada | AC-1-9-4 | 2027-07-06 | 2027-07-06 | 0 | A41FS | 0.0
E-1-10 | ETAPA | Transición a operación
AC-1-10-1 | ACTIVIDAD | Actividad 1.10.1 | E-1-10
A42 | SUBACTIVIDAD | Elaborar documentación y manuales, y traspasar la operación a TI | AC-1-10-1 | 2027-04-26 | 2027-05-11 | 12 | H08FS | 0.0

## Recursos
recurso_id | nombre | tipo | rol | tarifa | unidad | capacidad_h_dia
R001 | Analista Funcional / de Negocio 1 | HUMANO | Analista Funcional / de Negocio | 22000 | hora | 8
R002 | Analista QA 1 | HUMANO | Analista QA | 18500 | hora | 8
R003 | Analista QA 2 | HUMANO | Analista QA | 18500 | hora | 8
R004 | Analista QA 3 | HUMANO | Analista QA | 18500 | hora | 8
R005 | Analista QA 4 | HUMANO | Analista QA | 18500 | hora | 8
R006 | Analista de Datos / BI 1 | HUMANO | Analista de Datos / BI | 24000 | hora | 8
R007 | Arquitecto de Solución 1 | HUMANO | Arquitecto de Solución | 30000 | hora | 8
R008 | Desarrollador Backend 1 | HUMANO | Desarrollador Backend | 24000 | hora | 8
R009 | Desarrollador Backend 2 | HUMANO | Desarrollador Backend | 24000 | hora | 8
R010 | Desarrollador Frontend/Móvil 1 | HUMANO | Desarrollador Frontend/Móvil | 24000 | hora | 8
R011 | Desarrollador Frontend/Móvil 2 | HUMANO | Desarrollador Frontend/Móvil | 24000 | hora | 8
R012 | Desarrollador de Integraciones 1 | HUMANO | Desarrollador de Integraciones | 26000 | hora | 8
R013 | Diseñador UX/UI 1 | HUMANO | Diseñador UX/UI | 22000 | hora | 8
R014 | Especialista Gestión del Cambio y Capacitación 1 | HUMANO | Especialista Gestión del Cambio y Capacitación | 22000 | hora | 8
R015 | Ingeniero DevOps / Cloud 1 | HUMANO | Ingeniero DevOps / Cloud | 26000 | hora | 8
R016 | Jefe de Proyecto 1 | HUMANO | Jefe de Proyecto | 30000 | hora | 8
RE-EQ-001 | Tablet de obra | EQUIPAMIENTO | Dispositivo | 350000 | unidad
RE-INF-001 | Infraestructura cloud | INFRAESTRUCTURA_LICENCIA | Cloud | 1200000 | mes
RE-SVC-001 | Servicio externo API compras | SERVICIO_EXTERNO | Proveedor | 3000000 | servicio

## Asignaciones
tarea_id | recurso_id | horas_planificadas | cantidad | h_dia | tarifa_override
A01 | R016 | 32.0 |  | 8.0
A02 | R016 | 80.0 |  | 8.0
A03 | R016 | 664.0 |  | 4.0
A04 | R016 | 32.0 |  | 8.0
A05 | R001 | 48.0 |  | 8.0
A05 | R013 | 48.0 |  | 8.0
A06 | R001 | 32.0 |  | 8.0
A07 | R001 | 88.0 |  | 8.0
A08 | R006 | 56.0 |  | 8.0
A09 | R001 | 8.0 |  | 4.0
A09 | R016 | 8.0 |  | 4.0
A10 | R012 | 80.0 |  | 8.0
A11 | R007 | 152.0 |  | 8.0
A12 | R013 | 152.0 |  | 8.0
A13 | R015 | 90.0 |  | 6.0
A14 | R008 | 224.0 |  | 8.0
A15 | R010 | 288.0 |  | 8.0
A16 | R012 | 144.0 |  | 8.0
A17 | R012 | 176.0 |  | 8.0
A18 | R012 | 136.0 |  | 8.0
A19 | R008 | 216.0 |  | 8.0
A20 | R010 | 176.0 |  | 8.0
A21 | R008 | 112.0 |  | 8.0
A21 | R010 | 112.0 |  | 8.0
A22 | R008 | 88.0 |  | 8.0
A22 | R010 | 88.0 |  | 8.0
A23 | R008 | 128.0 |  | 8.0
A23 | R010 | 128.0 |  | 8.0
A24 | R008 | 144.0 |  | 8.0
A24 | R010 | 144.0 |  | 8.0
A25 | R006 | 136.0 |  | 8.0
A26 | R006 | 128.0 |  | 8.0
A27 | R002 | 96.0 |  | 8.0
A28 | R001 | 172.0 |  | 4.0
A28 | R013 | 172.0 |  | 4.0
A28 | R002 | 172.0 |  | 4.0
A28 | R015 | 172.0 |  | 4.0
A28 | R007 | 172.0 |  | 4.0
A29 | R002 | 80.0 |  | 8.0
A29 | R008 | 80.0 |  | 8.0
A29 | R010 | 80.0 |  | 8.0
A30 | R002 | 20.0 |  | 4.0
A30 | R001 | 20.0 |  | 4.0
A31 | R002 | 80.0 |  | 8.0
A31 | R003 | 80.0 |  | 8.0
A31 | R004 | 80.0 |  | 8.0
A31 | R005 | 80.0 |  | 8.0
A31 | R008 | 80.0 |  | 8.0
A31 | R010 | 80.0 |  | 8.0
A32 | R015 | 24.0 |  | 3.0
A33 | R002 | 20.0 |  | 4.0
A33 | R001 | 20.0 |  | 4.0
A34 | R014 | 60.0 |  | 4.0
A34 | R015 | 60.0 |  | 4.0
A35 | R014 | 64.0 |  | 8.0
A36 | R015 | 6.0 |  | 6.0
A37 | R014 | 76.0 |  | 4.0
A37 | R001 | 76.0 |  | 4.0
A38 | R014 | 48.0 |  | 8.0
A39 | R015 | 6.0 |  | 6.0
A40 | R014 | 160.0 |  | 4.0
A40 | R001 | 160.0 |  | 4.0
A40 | R008 | 160.0 |  | 4.0
A40 | R010 | 160.0 |  | 4.0
A41 | R016 | 36.0 |  | 4.0
A41 | R001 | 36.0 |  | 4.0
A41 | R006 | 36.0 |  | 4.0
A42 | R007 | 48.0 |  | 4.0
A42 | R015 | 48.0 |  | 4.0
A42 | R014 | 48.0 |  | 4.0

## Criterios
hito_id | criterio_id | descripcion | forma_de_verificacion | responsable
H01 | CR-H01-01 | Acta de kick-off firmada | Revisión del acta y evidencia del entregable | Hito (responsable: Jefe de Proyecto)
H10 | CR-H10-01 | Acta de cierre firmada | Revisión del acta y evidencia del entregable | Hito (responsable: Jefe de Proyecto)
H02 | CR-H02-01 | Acta de comité con la línea base de alcance | Revisión del acta y evidencia del entregable | Hito (responsable: Analista Funcional / de Negocio)
H03 | CR-H03-01 | Arquitectura y prototipo aprobados | Revisión del acta y evidencia del entregable | Hito (responsable: Diseñador UX/UI)
H04 | CR-H04-01 | Núcleo, app offline y SSO funcionando en QA | Revisión del acta y evidencia del entregable | Hito (responsable: Desarrollador Backend)
H05 | CR-H05-01 | Acta UAT R1 firmada | Revisión del acta y evidencia del entregable | Hito (responsable: Analista QA)
H07 | CR-H07-01 | Acta UAT R2 e informe de seguridad aprobados | Revisión del acta y evidencia del entregable | Hito (responsable: Analista QA)
H06 | CR-H06-01 | Usuarios registran datos reales | Revisión del acta y evidencia del entregable | Hito (responsable: Especialista Gestión del Cambio y Capacitación)
H08 | CR-H08-01 | Primer EP y primera recepción en producción | Revisión del acta y evidencia del entregable | Hito (responsable: Especialista Gestión del Cambio y Capacitación)
H09 | CR-H09-01 | Acta de comité con decisión de escalamiento | Revisión del acta y evidencia del entregable | Hito (responsable: Jefe de Proyecto)

## Hitos_Tareas
hito_id | tarea_id
H01 | A01
H10 | A04
H02 | A09
H03 | A11
H03 | A12
H04 | A14
H04 | A15
H04 | A16
H05 | A30
H07 | A33
H07 | A32
H06 | A36
H08 | A39
H09 | A41