## Proyecto
clave | valor
codigo | CASO-PRUEBA
nombre | Caso de prueba mínimo · App de inspecciones
cliente | Constructora Horizonte
responsable | Kevin Henríquez
fecha_inicio | 2026-09-07
fecha_comprometida | 2027-01-29
presupuesto | 30287400
contingencia_pct | 10
horas_por_dia | 8
dias_laborales | L-V
fecha_corte | 2026-10-30

## Calendario
fecha | tipo | recurso_id | descripcion
2026-09-18 | FERIADO |  | Feriado nacional
2026-09-19 | FERIADO |  | Feriado nacional
2026-10-12 | FERIADO |  | Feriado nacional
2026-10-31 | FERIADO |  | Feriado nacional
2026-11-01 | FERIADO |  | Feriado nacional
2026-12-08 | FERIADO |  | Feriado nacional
2026-12-25 | FERIADO |  | Feriado nacional
2027-01-01 | FERIADO |  | Feriado nacional
2027-03-26 | FERIADO |  | Feriado nacional
2027-03-27 | FERIADO |  | Feriado nacional

## Gantt
id | tipo | nombre | padre_id | inicio_plan | fin_plan | duracion_dias | predecesoras | avance_pct | inicio_real | fin_real | costo_real
E1 | ETAPA | Inicio y requisitos
AC1.1 | ACTIVIDAD | Inicio del proyecto | E1
A01 | SUBACTIVIDAD | Realizar kick-off y plan de trabajo | AC1.1 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 3 |  | 100 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 984000
AC1.2 | ACTIVIDAD | Levantamiento en obra | E1
A02 | SUBACTIVIDAD | Entrevistar a jefes de obra e inspectores | AC1.2 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 5 | A01FS | 100 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 968000
A03 | SUBACTIVIDAD | Redactar historias de usuario | AC1.2 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 6 | A02SS+2 | 100 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 888000
AC1.3 | ACTIVIDAD | Alcance y backlog | E1
A04 | SUBACTIVIDAD | Priorizar backlog con el cliente | AC1.3 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | A03FS | 100 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 416000
H01 | HITO | Alcance aprobado | AC1.3 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0 | A04FS | 100 | 2026-09-24 | 2026-09-24
E2 | ETAPA | Diseño y construcción
AC2.1 | ACTIVIDAD | Diseño de la solución | E2
A05 | SUBACTIVIDAD | Diseñar prototipo UX de inspección | AC2.1 | 2026-09-25 | 2026-10-06 | 8 | H01FS | 100 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 1729600
A06 | SUBACTIVIDAD | Diseñar arquitectura y modelo de datos | AC2.1 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 6 | A05SS+1 | 100 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 820800
H02 | HITO | Diseño de solución aprobado | AC2.1 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0 | A05FS;A06FS | 100 | 2026-10-06 | 2026-10-06
AC2.2 | ACTIVIDAD | Construcción backend | E2
A07 | SUBACTIVIDAD | Construir API de inspecciones | AC2.2 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 10 | H02FS | 100 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 3620000
A08 | SUBACTIVIDAD | Construir reportes y exportación | AC2.2 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 6 | A07FS | 100 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 1152000
AC2.3 | ACTIVIDAD | Construcción app móvil | E2
A09 | SUBACTIVIDAD | Construir app móvil offline | AC2.3 | 2026-10-09 | 2026-10-27 | 12 | A07SS+2 | 70 | 2026-10-09 |  | 1612800
A10 | SUBACTIVIDAD | Integrar captura de fotos georreferenciadas | AC2.3 | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 5 | A09FF | 40 | 2026-10-21 |  | 192000
H03 | HITO | Release candidata lista | AC2.3 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0 | A08FS;A10FS | 0
E3 | ETAPA | Integración y pruebas
AC3.1 | ACTIVIDAD | Integraciones | E3
A11 | SUBACTIVIDAD | Integrar inicio de sesión corporativo (SSO) | AC3.1 | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 4 | H03FS | 0
A12 | SUBACTIVIDAD | Integrar ERP en modo lectura | AC3.1 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 6 | A11FS | 0
AC3.2 | ACTIVIDAD | Pruebas técnicas | E3
A13 | SUBACTIVIDAD | Ejecutar pruebas de sistema | AC3.2 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 6 | A12FS | 0
A14 | SUBACTIVIDAD | Ejecutar prueba de seguridad externa | AC3.2 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | A13SS+3 | 0
AC3.3 | ACTIVIDAD | Aceptación usuaria | E3
A15 | SUBACTIVIDAD | Realizar UAT con jefes de obra | AC3.3 | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 4 | A13FS;A14FS | 0
H04 | HITO | UAT aprobada | AC3.3 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 0 | A15FS | 0
E4 | ETAPA | Despliegue y cierre
AC4.1 | ACTIVIDAD | Preparación de usuarios | E4
A16 | SUBACTIVIDAD | Capacitar a usuarios de obra | AC4.1 | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 4 | A15SS+1;A17SF | 0
AC4.2 | ACTIVIDAD | Puesta en marcha | E4
A17 | SUBACTIVIDAD | Desplegar en producción | AC4.2 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | H04FS | 0
H05 | HITO | Piloto en operación | AC4.2 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 0 | A17FS | 0
A18 | SUBACTIVIDAD | Acompañar operación asistida | AC4.2 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | 10 | A17FS | 0
AC4.3 | ACTIVIDAD | Cierre del proyecto | E4
A19 | SUBACTIVIDAD | Evaluar resultados del piloto | AC4.3 | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 3 | A18FS | 0
A20 | SUBACTIVIDAD | Elaborar informe y acta de cierre | AC4.3 | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 2 | A19FS | 0
H06 | HITO | Cierre formal del proyecto | AC4.3 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 0 | A20FS | 0

## Recursos
recurso_id | nombre | tipo | rol | tarifa | unidad | capacidad_h_dia
P1 | Kevin Henríquez | HUMANO | Jefe de Proyecto | 30000 | hora | 8
P2 | María Soto | HUMANO | Analista Funcional / de Negocio | 22000 | hora | 8
P3 | Diego López | HUMANO | Desarrollador Backend | 24000 | hora | 8
P4 | Christian Pérez | HUMANO | Desarrollador Frontend/Móvil | 24000 | hora | 8
P5 | Pedro Rivas | HUMANO | Analista QA | 18500 | hora | 8
R-EQ1 | Tablets rugerizadas | EQUIPAMIENTO | Equipamiento | 480000 | unidad
R-IN1 | Infraestructura cloud QA y producción | INFRAESTRUCTURA_LICENCIA | Infraestructura y licencias | 850000 | mes
R-SE1 | Prueba de seguridad externa | SERVICIO_EXTERNO | Servicio externo | 2400000 | servicio

## Asignaciones
tarea_id | recurso_id | horas_planificadas | cantidad | h_dia | tarifa_override
A01 | P1 | 24 |  | 8
A01 | P2 | 12 |  | 4
A02 | P2 | 40 |  | 8
A03 | P2 | 24 |  | 4
A03 | P1 | 12 |  | 2
A04 | P1 | 8 |  | 4
A04 | P2 | 8 |  | 4
A05 | P4 | 48 |  | 6
A05 | P2 | 16 |  | 2
A06 | P3 | 36 |  | 6
A07 | P3 | 80 |  | 8
A08 | P3 | 48 |  | 8
A09 | P4 | 96 |  | 8
A10 | P4 | 20 |  | 4
A11 | P3 | 32 |  | 8
A12 | P3 | 48 |  | 8
A13 | P5 | 48 |  | 8
A13 | P3 | 24 |  | 4
A14 | P5 | 12 |  | 4
A15 | P5 | 24 |  | 6
A15 | P2 | 24 |  | 6
A16 | P2 | 24 |  | 6
A17 | P3 | 8 |  | 8
A18 | P2 | 40 |  | 4
A18 | P4 | 40 |  | 4
A19 | P1 | 18 |  | 6
A19 | P2 | 12 |  | 4
A20 | P1 | 16 |  | 8
A18 | R-EQ1 |  | 4
A07 | R-IN1 |  | 2
A17 | R-IN1 |  | 2
A14 | R-SE1 |  | 1

## Criterios
hito_id | criterio_id | descripcion | forma_de_verificacion | responsable
H01 | CR-H01-01 | Acta de alcance firmada por el cliente | Revisión del entregable y del acta en comité | Kevin Henríquez
H01 | CR-H01-02 | Backlog priorizado publicado | Revisión del entregable y del acta en comité | Kevin Henríquez
H02 | CR-H02-01 | Prototipo validado con 3 jefes de obra | Revisión del entregable y del acta en comité | Kevin Henríquez
H02 | CR-H02-02 | Arquitectura aprobada por TI | Revisión del entregable y del acta en comité | Kevin Henríquez
H03 | CR-H03-01 | API y app desplegadas en QA | Revisión del entregable y del acta en comité | Kevin Henríquez
H03 | CR-H03-02 | Reportes exportan a PDF | Revisión del entregable y del acta en comité | Kevin Henríquez
H04 | CR-H04-01 | Acta UAT firmada | Revisión del entregable y del acta en comité | Kevin Henríquez
H04 | CR-H04-02 | 0 defectos críticos abiertos | Revisión del entregable y del acta en comité | Kevin Henríquez
H05 | CR-H05-01 | App en producción en la obra piloto | Revisión del entregable y del acta en comité | Kevin Henríquez
H06 | CR-H06-01 | Acta de cierre firmada por el patrocinador | Revisión del entregable y del acta en comité | Kevin Henríquez

## Hitos_Tareas
hito_id | tarea_id
H01 | A04
H02 | A05
H02 | A06
H03 | A08
H03 | A10
H04 | A15
H05 | A17
H06 | A20

## Etapas_Cambio
id | nombre | secuencia | sla_horas
CS01 | Registro | 1 | 24
CS02 | Revisión inicial | 2 | 24
CS03 | Clasificación y prioridad | 3 | 24
CS04 | Análisis de impacto | 4 | 72
CS05 | Revisión del comité | 5 | 72
CS06 | Decisión | 6 | 24
CS07 | Planificación del cambio | 7 | 48
CS08 | Implementación | 8 | 120
CS09 | Verificación | 9 | 48
CS10 | Cierre y línea base | 10 | 24

## Cambios
id | titulo | tipo | prioridad | estado | etapa_actual | solicitante | justificacion
CB-01 | Agregar firma digital del inspector | ALCANCE | MEDIA | ABIERTA | Registro | Jefe de obra Viña del Mar
CB-02 | Extender pruebas de sistema en 3 días | PLAZO | ALTA | ABIERTA | Análisis de impacto | Analista QA
CB-03 | Comprar 2 tablets adicionales | COSTO | BAJA | ABIERTA | Revisión del comité | Administración de obra
CB-04 | Sumar apoyo QA en UAT | RECURSOS | MEDIA | APROBADA | Planificación del cambio | Jefe de Proyecto
CB-05 | Exportar reportes a Excel editable | ALCANCE | BAJA | RECHAZADA | Revisión del comité | Oficina técnica

## KPI_Proyecto_Hitos
codigo | nombre | formula | ambito | categoria | meta | verde | amarillo | unidad | adicional | descripcion
P01 | Índice de desempeño del cronograma (SPI) | EV / PV | PROYECTO | PROYECTO | 1 | 0.95 | 0.9 | índice |  | Valor ganado sobre valor planificado a la fecha de corte.
P02 | Índice de desempeño de costo (CPI) | EV / AC | PROYECTO | PROYECTO | 1 | 0.95 | 0.9 | índice |  | Valor ganado sobre costo real a la fecha de corte.
P03 | Variación del cronograma (SV) | EV - PV | PROYECTO | PROYECTO | 0 | 0 | -2000000 | CLP |  | Diferencia entre valor ganado y valor planificado.
P04 | Variación de costo (CV) | EV - AC | PROYECTO | PROYECTO | 0 | 0 | -2000000 | CLP |  | Diferencia entre valor ganado y costo real.
P05 | Desviación de avance físico | AVANCE_REAL - AVANCE_PLAN | PROYECTO | PROYECTO | 0 | -2 | -5 | pp |  | Avance real menos avance planificado, en puntos porcentuales.
P06 | Actividades atrasadas | count(ACTIVIDADES_ATRASADAS) / count(ACTIVIDADES) * 100 | PROYECTO | PROYECTO | 0 | 10 | 20 | % |  | Subactividades iniciadas o vencidas con avance bajo lo planificado.
P07 | Hitos cumplidos a tiempo | MILESTONES_ON_TIME_PCT | HITO | PROYECTO | 100 | 90 | 75 | % |  | Hitos cumplidos en o antes de su fecha base, sobre hitos cumplidos.
P08 | Desviación del hito de cierre | CLOSING_MILESTONE_DEVIATION | HITO | PROYECTO | 0 | 0 | 10 | días |  | Días hábiles entre la fecha proyectada y la fecha base del cierre.

## KPI_Cambio
codigo | nombre | formula | ambito | categoria | meta | verde | amarillo | unidad | adicional | descripcion
C01 | Solicitudes registradas | CHANGE_REQUESTS | PROYECTO | CAMBIO |  |  |  | n° |  | Total de solicitudes de cambio del proyecto.
C02 | Tasa de aprobación | CHANGE_APPROVAL_RATE * 100 | PROYECTO | CAMBIO |  |  |  | % |  | Aprobadas sobre decididas.
C03 | Tasa de rechazo | CHANGE_REJECTION_RATE * 100 | PROYECTO | CAMBIO |  |  |  | % |  | Rechazadas sobre decididas.
C04 | Tiempo medio de ciclo | CHANGE_AVG_CYCLE_HOURS / 24 | PROYECTO | CAMBIO | 7 | 7 | 10 | días |  | Promedio de días entre registro y cierre de las solicitudes cerradas.
C05 | Tiempo medio de evaluación de impacto | CHANGE_AVG_IMPACT_HOURS / 24 | PROYECTO | CAMBIO | 3 | 3 | 5 | días |  | Promedio de días entre registro y primer análisis de impacto.
C06 | Impacto acumulado en costo | CHANGE_IMPACT_COST | PROYECTO | CAMBIO |  |  |  | CLP |  | Suma del delta de costo de los cambios aprobados.
C07 | Impacto acumulado en plazo | CHANGE_IMPACT_DAYS | PROYECTO | CAMBIO | 0 | 8 | 16 | días |  | Suma del delta de plazo de los cambios aprobados.
C08 | Solicitudes con evidencia completa | CHANGE_EVIDENCE_COMPLETE_PCT * 100 | PROYECTO | CAMBIO | 100 | 100 | 80 | % |  | Solicitudes con al menos una evidencia sobre el total.
C09 | Solicitudes fuera de SLA | CHANGE_SLA_BREACHES | PROYECTO | CAMBIO | 0 | 0 | 1 | n° |  | Solicitudes abiertas cuya etapa activa superó su SLA.
C10 | Consumo de contingencia | CHANGE_CONTINGENCY_CONSUMPTION | PROYECTO | CAMBIO | 0 | 30 | 50 | % | Sí | Costo de cambios aprobados sobre la contingencia del proyecto.
C11 | Índice de adopción | CHANGE_ADOPTION_INDEX | PROYECTO | CAMBIO | 80 | 80 | 60 | % | Sí | Usuarios activos sobre usuarios capacitados (variable manual).
C12 | Cobertura de capacitación | CHANGE_TRAINING_COVERAGE | PROYECTO | CAMBIO | 100 | 90 | 70 | % | Sí | Usuarios capacitados sobre usuarios objetivo (variable manual).

## Tableros
id | nombre | tipo | kpis
DB-PROYECTO | Tablero del proyecto | PROYECTO | P01,P02,P03,P04,P05,P06,P07,P08
DB-CAMBIO | Tablero de gestión del cambio | CAMBIO | C01,C02,C03,C04,C05,C06,C07,C08,C09,C10,C11,C12